## Результаты демо
№ | Группа | Описание функциональности | Статус | Результаты демо | Комментарии по недостающей логике | Дата демо
1 | Регистрация | Подтверждение телефона пользователя | Требует доработки | Telegram работает SMS нет | Для SMS необходимо подтвердить учетную запись отправителя у каждого оператора связи. Требуется определить приоритет методов подтверждения и обеспечить прозрачность процесса для пользователя | 2025-11-17
2 | Регистрация | Выбор профессии с возможностью множественного выбора | Не реализовано | Показан только общий список профессий без разделения и без множественного выбора | Функционал существует в коде можно активировать. Нужна возможность для выбора нескольких профессий и уровней одновременно | 2025-11-17
3 | Регистрация | Выбор страны и прохождение специфических шагов из процесса | Требует доработки | Есть разделение ЕАЭС/другие страны но выбор реализован через кнопки а не выпадающий список | Необходим выпадающий список с конкретными странами. Необходимы разные наборы документов для разных стран в соответствии с блок-схемой | 2025-11-17
4 | Регистрация | Сохранение прогресса незавершенной регистрации | Не реализовано | Пошаговость не реализована и данные не сохраняются при прерывании процесса | Если пользователь не завершил регистрацию введенные данные должны сохраняться для продолжения с того же места | 2025-11-17
5 | Регистрация | Размещение галочек соглашений в процессе регистрации | Требует доработки | Галочки соглашений об использовании сервиса размещены перед вводом кода подтверждения | В большинстве сервисов галочки соглашений располагаются после ввода кода. Следует переместить их вниз | 2025-11-17
6 | Интерфейс мастера | Навигация по разделам меню | Требует доработки | Раздел Работа непонятен для пользователей | Название Работа не очевидно следует переименовать в Заказы для лучшего понимания | 2025-11-17
7 | Интерфейс мастера | Проверка и регистрация статуса самозанятости | Не реализовано | В текущей версии отсутствует проверка статуса самозанятости | Критически важная функциональность для платформы | 2025-11-17
8 | Интерфейс мастера | Ввод и изменение банковских реквизитов (БИК расчетный счет корр. счет) | Требует доработки | Реквизиты можно изменять но отсутствует проверка правильности данных | Расчетный счет проверяется банком только при транзакции. Для самозанятых следует добавить возможность ввода номера карты | 2025-11-17
9 | Интерфейс мастера | Изменение данных профиля | Требует доработки | Основные данные может менять только администратор | Ограничение введено для безопасности и защиты договоров во время активных заказов. Требуется уточнить логику изменения профессии и добавить логирование всех изменений | 2025-11-17
10 | Интерфейс мастера | Статистика по заработку и выполненным заказам | Не реализовано | Полностью отсутствует раздел статистики | Мастер должен видеть: заработанные суммы количество отработанных смен историю заказов список заказчиков. Необходим раздел с накопительными данными | 2025-11-17
11 | Интерфейс мастера | Возможность изменения местонахождения/адреса | Не реализовано | Невозможно изменить адрес после регистрации | Мастер может переехать в другой город/район. Необходима возможность обновления адреса в профиле | 2025-11-17
12 | Интерфейс мастера | Отображение архива выполненных заказов | Не реализовано | Мастер не может просмотреть историю завершенных заказов | Архив должен быть в разделе статистики с документами по каждому заказу | 2025-11-17
13 | Интерфейс мастера | Обновление истекающих документов (патент регистрация) | Не реализовано | Нет возможности загружать обновленные документы | Система должна отправлять напоминания об истечении срока документов и предоставлять интерфейс для загрузки новых версий с проверкой через сторонний сервис | 2025-11-17
14 | Интерфейс мастера | Отображение информации о заказе в карточке предложения | Требует доработки | Показаны: специальность адрес место встречи даты оплата | Отсутствует расстояние от мастера до объекта. Оплата должна показываться в двух форматах: посменная/посуточная и общая. Необходим таймер обратного отсчета (20 минут). Критерии качества и точку сбора показывать только после принятия заказа | 2025-11-17
15 | Интерфейс мастера | Уведомление за 20 часов до начала работы для подтверждения намерения | Не показано | Не показано из-за временных ограничений (заказ на следующий день) | За 20 часов - первое уведомление за 15 минут - второе. Планируется демонстрация на следующей встрече с изменением времени в БД | 2025-11-17
16 | Интерфейс мастера | Возможность добавления номера карты для самозанятых | Не реализовано | Только ввод банковских реквизитов | Для самозанятых и физлиц нужна возможность указать номер карты в дополнение к банковским реквизитам или вместо них | 2025-11-17
17 | Интерфейс мастера | Возможность ввода номера карты для самозанятых | Не реализовано | Не реализовано |  | 2025-11-17
18 | Интерфейс мастера | Валидация действий по времени | Не работает | Проверки времени отключены/не функционируют - мастер может подтвердить прибытие раньше положенного времени | Мастер может нажать кнопку Я на месте немедленно вместо положенного срока (за 1 час до времени встречи). Функция работала ранее но теперь отключена. Критично для целостности рабочего процесса | 2025-11-21
19 | Интерфейс мастера | Отображение загруженных документов | Не работает | Кнопка Показать документы не отображает никаких данных | Должна показывать: договор паспорт инструктажи по ТБ. Документы существуют в профиле но не отображаются | 2025-11-21
20 | Интерфейс мастера | Загрузка отчета с фотографиями работ в конце смены | Не требуется | Функция реализована но не должна существовать - система продает время а не результаты работ | Мастера не должны подавать ежедневные отчеты. Оплата производится за потраченное время а не за результаты работы. Необходимо только сканирование QR-кода при уходе. Эта функциональность должна быть скрыта/удалена. Появилась из теоретических дискуссий о разрешении споров | 2025-11-21
21 | Интерфейс мастера | Кнопка Я на месте для последующих дней многодневного заказа | Не работает | Кнопка не появляется на второй и последующие дни работы | Должна появляться каждый день за 1 час до времени встречи. Время должно настраиваться для каждого дня отдельно. Мастер должен иметь возможность сообщить об опоздании | 2025-11-21
22 | Интерфейс мастера | Демонстрация интро блок-схемы рабочего процесса системы для новых мастеров | Не реализовано | Нет вводного руководства по процессу для мастеров | Должна появляться при регистрации или первом заказе. Простая схема из 4 шагов (не сложная блок-схема). Помогает мастерам понять ожидания системы. Можно закрыть но должна показываться изначально | 2025-11-21
23 | Интерфейс заказчика | Профиль юридического лица с возможностью редактирования | Не реализовано | Раздел профиля заказчика полностью отсутствует |  | 2025-11-17
24 | Интерфейс заказчика | Возможность управления банковскими реквизитами отсутствует | Не реализовано | Нет возможности управлять инструментами для оплаты из профиля | Необходима возможность управления множественными банковскими счетами реквизитами контактными данными без участия администратора | 2025-11-17
25 | Интерфейс заказчика | Отображение откликнувшихся мастеров | Требует доработки | Показывает всех мастеров получивших уведомление (с полными ФИО) а не только принявших заказ | Должна показываться только общая статистика (отправлено, просматривают, приняли отклонили). Персональные данные до принятия показывать не нужно. Кнопка выгрузки в Excel преждевременна на этом этапе | 2025-11-21
26 | Интерфейс заказчика | Статусные метки мастеров в заказах | Требует доработки | Статус "На подтверждении" вызывает путаницу | Необходимы четкие названия статусов: откликнулся,подтвердил выход. Предпочтительны короткие однословные метки | 2025-11-21
27 | Интерфейс заказчика | Возможность отклонить мастера в первые 4 часа работы | Не реализовано | Нет UI для отклонения мастера заказчиком в первые 4 часа работы | Критичная функция для контроля качества. При отклонении в первые 4 часа выплачивается 1500 рублей. Отсутствует кнопка или интерфейс для этого действия | 2025-11-21
28 | Интерфейс заказчика | Отклонение мастера перед следующим рабочим днем | Не реализовано | Нет способа для заказчика отклонить мастера между рабочими днями | Заказчик должен иметь возможность отклонить мастера до полуночи (или раннего утра). Система должна автоматически искать замену. Полная оплата за завершенный день без оплаты за отмененные будущие дни | 2025-11-21
29 | Интерфейс заказчика | Дифференциация ролей заказчика (офисный персонал vs персонал на объекте) | Не реализовано | Существует только одна роль заказчик нет подролей | Офисный персонал: создает заказы управляет бюджетом видит баланс. Персонал на объекте: встречает мастеров сканирует QR-коды не имеет доступа к бюджету. Требуются разные права и интерфейсы. Критично для крупных компаний с несколькими локациями | 2025-11-21
30 | Интерфейс заказчика | Требуется детальная информация о типе работ в списке заказов | Не реализовано | В списке показывается только адрес и дата | Трудно различить заказы между собой. Необходимо добавить отображение типа работ в карточке заказа в списке | 2025-11-21
31 | Интерфейс заказчика | Фильтры и поиск по заказам | Не реализовано | Показывается плоский список всех заказов | Необходимы фильтры по адресу типу работ статусу заказа для удобной навигации при большом количестве заказов | 2025-11-21
32 | Интерфейс заказчика | Нумерация заказов | Не реализовано | Отсутствуют номера заказов | Для удобства навигации и коммуникации лучше использовать короткие номера заказов вместо длинных ID | 2025-11-21
33 | Интерфейс заказчика | Отображение лишней информации по мастерам | Требует доработки | Показываются все мастера включая отказавших и не ответивших | В списке мастеров по заказу нужно показывать только тех кто принял заказ. Отказы и неответившие - лишняя информация | 2025-11-21
34 | Интерфейс администратора | Настройка комиссий и процентов распределения | Не реализовано | Значения жестко закодированы | Администратор должен иметь возможность настраивать проценты комиссии платформы и правила распределения платежей через интерфейс | 2025-11-17
35 | Интерфейс администратора | Настройка таймера автоотклонения (20 минут на ответ мастера) администратором | Требует доработки | Необходима возможность конфигурировать время автоотклонения администратором | Должен быть настраиваемым администратором. Сейчас жестко закодирован | 2025-11-21
36 | Интерфейс | Автоматический возврат на главную страницу после действий | Не реализовано | После принятия заказа пользователь остается на странице предложения | После принятия заказа мастер должен автоматически возвращаться на главную страницу для удобства навигации | 2025-11-21
37 | Подписание договоров | Универсальность шаблонов договоров | Требует доработки | Шаблон только для ООО - физлицо | Необходимы дополнительные шаблоны для договоров с участием ИП в качестве заказчика (требуются другие реквизиты - устав и т.д.) | 2025-11-17
38 | Подписание договоров | Подписание договора заказчиком и мастером | Требует доработки | Договор заказчика подписывается автоматически без явного действия | Мастер подписывает при принятии заказа. Заказчик должен подписывать при встрече с мастером (через сканирование QR-кода). Сейчас обе стороны автоподписывают при подтверждении мастера. Требуется уведомление/подтверждение для подписи заказчика. Юридические требования не полностью соблюдены | 2025-11-21
39 | QR-код мастера | QR-код для идентификации мастера и регистрации прибытия/ухода | Не реализовано | Система QR-кодов полностью отсутствует | У каждого подтвержденного мастера должен быть QR-код в профиле. Заказчик сканирует для подтверждения прибытия и ухода. Сканирование QR запускает подписание договора. | 2025-11-21
40 | Архитектура системы | Аудит и логирование действий пользователей | Не реализовано | Отсутствует журнал действий пользователей | Нет детального логирования действий. Отсутствуют матрицы ролевых прав. Критично для безопасности и разрешения споров. Фундаментальная архитектурная проблема | 2025-11-21
41 | Закрывающие документы | Генерация закрывающих документов (акты выполненных работ и др.) | Не реализовано | Закрывающие документы не создаются | Необходимы акты оказания услуг создаваемые в конце рабочего дня. Разные документы для ИП самозанятых и физлиц. Формы должны предоставляться на основе блок-схемы | 2025-11-21
42 | Рекламные блоки | Персонализированная реклама для пользователей | Не реализовано | Предусмотрены места но контент отсутствует | Поля для персонализированной рекламы пусты | 2025-11-17
43 | Система рейтингов | Рейтинг мастеров и заказчиков | Не реализовано | Не реализовано |  | 2025-11-17
44 | Создание заказа | Указание критериев качества и дополнительной информации с возможностью загрузки файлов | Требует доработки | Есть текстовые поля но нет возможности загрузки файлов (схем фотографий) | Критерии качества и дополнительная информация должны быть привязаны к конкретному виду работ а не к заказу в целом. Необходима загрузка схем и фотографий. Поле Как добраться остается общим для адреса | 2025-11-17
45 | Создание заказа | Указание времени работы для каждого дня | Требует доработки | Можно указать только одно время для всех дней заказа | Требуется возможность указания разного времени для разных дней и разных специальностей. Нужна галочка применить ко всем дням. Автоматический расчет времени окончания (начало + 9 часов = смена 8ч + 1ч обед) | 2025-11-17
46 | Создание заказа | Автоподсчет недостающей суммы для пополнения баланса | Не реализовано | Сумма вводится вручную | Система должна автоматически показывать сколько денег не хватает для размещения заказа и предлагать пополнить на эту сумму | 2025-11-17
47 | Создание заказа | Формирование печатной формы заказа для бухгалтерии | Не реализовано | Отсутствует возможность экспорта заказа | Заказчику нужна печатная форма заказа с полными реквизитами для передачи в бухгалтерию как основание для пополнения баланса | 2025-11-17
48 | Уведомления | Отправка уведомлений о новых заказах через push SMS Telegram | Не показано | Функционал существует но SMS не подключены | Планируется использование Telegram в краткосрочной перспективе. В будущем: push-уведомления (при наличии приложения) и SMS. Должен отображаться таймер и условия ответа (20 минут) | 2025-11-17
49 | Финансовая часть | Автоматический расчет распределения платежей (комиссия платформы налоги выплата мастеру) | Не реализовано | Показывается одинаковая сумма для стоимости заказчика и выплаты мастера | Должен автоматически рассчитывать комиссию платформы. Требуется интеграция с налоговой системой (упоминался nalog.ru). Должен быть настраиваемым администратором но работать автоматически | 2025-11-21
50 | Экспорт данных | Выгрузка информации о мастерах в Excel | Требует доработки | Отсутствуют паспортные данные и другие документы необходимые для пропусков на объект | Должны включаться: паспортные данные подписанные договоры инструктажи по ТБ. Экспортировать только подтвержденных мастеров. Необходима настройка экспорта с галочками выбора полей. Нельзя экспортировать телефоны и банковские данные. Возможны разные форматы экспорта (для пропусков для 1С и т.д.) | 2025-11-21